## Slide 1
AI 智能运维助手
AI Ops Agent — Linux 课程项目
Shell 系统采集 + AI 智能诊断 + 对话式运维
3 人团队 · 3 周开发 · Linux + AI 融合

## Slide 2
项目概述
项目目标
开发一个融合 AI 的 Linux 系统运维助手，支持系统资源自动采集、日志智能分析、AI 诊断建议和自然语言对话式操作。
核心理念
让 AI 读懂系统状态 — 定时采集系统指标，送入 LLM 分析，自动诊断问题并给出可操作修复建议。
交付产出
Shell 脚本集（4个）+ Python 引擎（5个模块）+ 快照数据 + 诊断报告 + 单元测试 + 完整文档

## Slide 3
核心功能（3 个模块）
1
系统采集与日志分析
Shell 一键采集 CPU/内存/磁盘/网络/进程指标；grep/sed/awk 扫描系统日志异常模式，输出标准化 JSON。
2
AI 智能诊断引擎
Python 封装 Prompt 调用 LLM API 分析系统健康状态，输出严重程度分级和修复建议；API 不可用时自动降级为离线规则引擎。
3
对话式运维终端
自然语言输入需求，AI 翻译为 Shell 命令，用户确认后执行并解读结果；内置危险命令拦截和超时保护。

## Slide 4
技术架构与数据流
crontab / 手动触发
↓
Shell 采集层
sys_collector · log_scanner · process_guard
↓
Python 引擎层
data_reader → ai_engine → report_gen
↓
交互层
终端菜单 · 对话模式 · 报告查看
覆盖技术（11 项）
Shell (bash)
grep/sed/awk
管道/重定向
进程管理
日志分析
crontab
网络命令
文件/权限
Python+Linux
Agent调用
Git 版本控制
接口约定
Shell stdout = 纯 JSON
Shell stderr = 日志/提示
Python subprocess.run() 调用

## Slide 5
小组分工（3 人）
人员 A · Shell 方向
模块 A：采集与分析层
common.sh — 公共函数库
sys_collector.sh — 系统资源采集
log_scanner.sh — 日志扫描分析
process_guard.sh — 进程守护
auto_reporter.sh — 定时快照编排
cron_setup.sh — crontab 部署
test_shell.sh — Shell 单元测试
人员 B · AI 引擎方向
模块 B：诊断核心
ai_engine.py — AI 诊断引擎
data_reader.py — 快照数据读取解析
config_loader.py — 配置加载与管理
config.yaml — 全局配置
AI Prompt 模板设计与调优
离线规则引擎开发
人员 C · 交互与集成
模块 C：界面与测试
main.py — 主入口交互菜单
shell_agent.py — 对话式运维代理
report_gen.py — 报告生成器
utils.py — 公共工具函数
test_python.py — Python 单元测试
集成测试脚本编写

## Slide 6
3 周开发计划
第 1 周
基础设施 + 核心采集
A: Git仓库，common.sh，sys_collector.sh，log_scanner.sh
B: config_loader，data_reader，ai_engine框架
C: main.py菜单框架，shell_agent原型，utils.py
✓ Shell输出合法JSON，Python可解析
第 2 周
功能完善 + 集成
A: auto_reporter.sh，cron_setup.sh，process_guard
B: ai_engine完善(API+重试+解析)
C: shell_agent完善，report_gen.py
✓ 全链路采集→AI→报告跑通
第 3 周
测试 + 文档 + 交付
A: test_shell.sh，兼容测试，运行截图
B: Prompt调优，项目报告技术章节
C: test_python.py，集成测试，演示视频
✓ Tag v1.0，所有材料打包

## Slide 7
风险识别与应对
AI API 不可用
内置离线规则引擎降级；支持多 Provider 切换（OpenAI / DeepSeek / Ollama 本地）。
环境兼容性
开发用 WSL2 / 虚拟机；脚本添加环境检测提示；演示优先使用 WSL。
日志权限不足
脚本检查可读性；给出 sudo 提示；提供模拟日志文件用于无权限环境演示。
工作量协调
3 人分工明确各司其职；每日沟通同步；优先核心路径，非核心功能后延。